## Hoja1
| 6 de junio -> 12 de junio | ¿Completo? |  | 4 de julio -> 10 de julio | ¿Completo?
1 | Ordenar un git y compartir |  | 1 | Ir escribiendo el desarrollo (semana 2) (terminarlo si se puede)
2 | Revisar entrega del word de propuesta tfg |  | 2 | Generar el código para la traduccion del analisis de PNPL a BPMNPL
3 | Terminar parte de lineas de productos bpmn de sirius |  | 3 | Encapsular todas las fases de transformación y análisis en un solo plugin*
4 | Reubicarse con el LaTeX ya escrito (revisar por encima análisis de requisitos y fechas, etc) |  | 4 |  | -
5 | Empezar a escribir y si se puede terminar la parte de background (seguir formato explicado) |  | 5 |  | -
| 13 de junio -> 19 de junio |  |  | 11 de julio -> 17 de julio
1 | Comprobar correcto funcionamiento del creador de diagramas hecho con sirius en eclipse photon (pruebas) |  | 1 | Revisar funcionamiento del analisis y la encapsulacion (pruebas)
2 | Pasarlo si es necesario (en esto aunque parezca mucho no deberia ser mas de una hora) |  | 2 | Terminar pruebas si se puede
3 | Dar por finalizado el análisis de requisitos con todo el trabajo realizado hace tiempo (terminar de pasarlo a LaTeX) |  | 3 | Empezar el mapeo sistemático para el estado del arte
4 | Crear la transformacion de BPMNPL a PNPL utilizando transformaciones encontradas en papers |  | 4 |  | -
5 |  | - | 5 |  | -
| 20 de junio -> 26 de junio |  |  | 18 de julio -> 24 de julio
1 | Encapsular la transformación en un plugin con menu contextual, etc |  | 1 | Terminar el estado del arte (espero que no sea excesivamente largo)
2 | Generar diagramas de clase y otros elementos en funcion de como hayan quedado metamodelos, etc |  | 2 | Escribir introducción
3 | Utilizarlos y escribir el apartado de diseño |  | 3 | Escribir conclusiones
4 |  | - | 4 |  | -
5 |  | - | 5 |  | -
| 27 de junio -> 3 de julio |  |  | 25 de julio -> 31 de julio
1 | Aprendizaje de en que consisten los análisis de pnpl en el proyecto de miso |  | 1 | Hacer el resumen tanto en español como en inglés
2 | Corrección y repaso de la transformación (pruebas) |  | 2 | Finalizar flecos de la memoria
3 | Obtener una conclusión acerca de como traducir el análisis |  | 3 | Dormir
4 | Ir escribiendo el desarrollo (semana 1) |  | 4 |  | -
5 |  | - | 5 |  | -
SI/NO
| Donde está (pruebas) en negrita, si me atasco con otras cosas puedo escribir el apartado en la memoria |  |  | *De cara a que haya usuarios que no quieran ver los pasos intermedios entre su diagrama bpmnpl y el resultado
| Es posible que haya tareas que se arrastren pero es normal por los horarios de trabajo (junio de 9h a 19h) (julio de 8h a 15h) |  |  | En agosto se sucederan las revisiones como me vayas diciendo