## Planificación Teórica
Subsistemas | PF | ESFUERZO | JORNADAS |  | TAREA | %-FASE | 354.9333 |  | %-FASE | %-ACTIVIDAD | JORD-FASE | JORD-ACTIVIDAD | RECURSOS | JORNADAS
SB1 | 150 | 10 | 220 |  | ANÁLISIS | 20 | ANÁLISIS |  | 20 |  | 70.9867
SB2 | 92 | 6.1333 | 134.9333 |  | DISEÑO | 20 |  | ESPEC-REQS |  | 66.6667 |  | 47.3244
SB3 | 70 | 4.6667 | 102.6667 |  | CODIFICACIÓN | 20 |  | PROTOTIPADO |  | 33.3333 |  | 23.6622
SB4 | 24 | 1.6 | 35.2 |  | PR UNITARIAS | 10 |  | REV-ANÁLISIS
SB5 | 10 | 0.66667 | 14.6667 |  | PR INTEGRACIÓN | 20 | DISEÑO |  | 20 |  | 70.9867
TOTAL | 346 | 23.0667 | 507.4667 |  | IMPLANTACIÓN | 10 |  | D.SB1 |  | 61.9835 |  | 44 | 2.5 | 17.6
|  | PF/CTE-ESFUERZO | ESFUERZOxCTE-JORNADAS |  | TOTAL | 100 |  | D.SB2 |  | 38.0165 |  | 26.9867 | 1.5 | 17.9911
| CTE-PRODUCTIVIDAD | 15 | PF/p-m |  |  |  |  | REV-DISEÑO
| CTE-JORNADAS | 22 | jornadas/p-m |  |  |  | CODIFICACIÓN |  | 20 |  | 70.9867
Incremento | SUBSISTEMAS | PF | JORNADAS | ESFUERZO |  |  |  | C.SB1 |  | 61.9835 |  | 44 | 2 | 22
1 | SB1 | 150 | 220 | 10 | 61.9835 | % |  | C.SB2 |  | 38.0165 |  | 26.9867 | 1 | 26.9867
| SB2 | 92 | 134.9333 | 6.1333 | 38.0165 | % | PR UNITARIAS |  | 10 |  | 35.4933
|  | 242 | 354.9333 | 16.1333 | 100 | % |  | PRU.SB1 |  | 61.9835 |  | 22
2 | … | [6 empty] | PRU.SB2 |  | 38.0165 |  | 13.4933
[7 empty] | PR INTEGRACIÓN |  | 20 |  | 70.9867
[8 empty] | PR INTEGRACIÓN |  | 100 |  | 70.9867
3 | … | [6 empty] | REV-PR-INT
[7 empty] | IMPLANTACIÓN |  | 10 |  | 35.4933
[8 empty] | IMPLANTACIÓN TÉCNICA |  | 66.6667 |  | 23.6622
[8 empty] | IMPLANTACIÓN ACEPTACIÓN |  | 33.3333 |  | 11.8311
REV-IMPL
[11 empty] | %TAREAxTOTAL | %TAREAx%-SUBTAREAxTOTAL
[5 empty] | TAREA | %-FASE
[5 empty] | ANÁLISIS | 15 | 45
[5 empty] | DISEÑO | 15 | 45
[5 empty] | CODIFICACIÓN | 30 | 90
[5 empty] | PR UNITARIAS | 20 | 60
[5 empty] | PR INTEGRACIÓN | 0 | 0
[5 empty] | PREOBJETIVOS | 20 | 60
[5 empty] | TOTAL | 100 | 300